|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 11.12.2025 № 901-р |

Региональный план мероприятий по реализации Концепции совершенствования

деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Осуществление мероприятий по созданию межведомственной рабочей группы по реализации Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан | до 1 января 2026 года | министерство образования Рязанской области |
| 2 | Анализ численности специалистов и материально-технической базы структурных подразделений органов местного самоуправления, исполняющих отдельные государственные полномочия Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | до 1 января 2026 года | министерство образования Рязанской области, органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) |
| 3 | Разработка и утверждение регионального плана профессионального развития специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан | до 1 января 2026 года | министерство образования Рязанской области |
| 4 | Формирование карты действующей региональной инфраструктуры в сфере защиты прав и интересов детей | I квартал 2026 года | министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Формирование плана перспективного развития региональной инфраструктуры в сфере защиты прав и интересов детей в разрезе каждого муниципального образования | II квартал 2026 года | министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) |
| 6 | Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты Рязанской области, определяющие исполнительный орган Рязанской области, уполномоченный в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан | I квартал 2026 года | министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 7 | Определение объема финансирования на проведение мероприятий, связанных с реализацией Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан | I квартал 2026 года | министерство финансов Рязанской области, министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 8 | Определение учреждений, на базе которых будут созданы комплексные центры по защите прав и интересов детей в целях реализации Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, анализ их материально-технических ресурсов | I квартал 2026 года | министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 9 | Создание комплексных центров по защите прав и интересов детей | II квартал 2026 года | министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Создание регионального методического центра, уполномоченного осуществлять профессиональную поддержку специалистов органов опеки и попечительства и специалистов комплексных центров по защите прав и интересов детей | II квартал 2026 года | министерство образования Рязанской области |
| 11 | Подготовка предложений по актуализации Порядка координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Рязанской области по вопросам выявления, устройства и реабилитации детей, нуждающихся в помощи государства, утвержденного постановлением Рязанской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 02.06.2025 № 13 | II квартал 2026 года | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство образования Рязанской области |
| 12 | Разработка нормативных правовых актов Рязанской области в связи с реализацией Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан | 2 полугодие 2026 года | министерство образования Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 13 | Разработка и утверждение плана проведения информационных кампаний, направленных на формирование у населения положительного отношения к деятельности органов опеки и попечительства | ежегодно, не позднее января | министерство образования Рязанской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Разработка и утверждение плана проведения информационных кампаний, направленных на сохранение ребенка в кровной семье, включая профилактику отказов родителей от воспитания ребенка, организацию коррекционно-реабилитационной работы с родителями, лишенным родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях возвращения им детей, предоставления комплексной помощи ребенку и семье | ежегодно, не позднее января | министерство образования Рязанской области |
| 15 | Проведение мониторинга внедрения (реализации) Стандарта сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и семейных форм воспитания по завершении попечительства и Стандарта подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот в Рязанской области | I квартал 2027 года, далее – 1 раз в 2 года | министерство образования Рязанской области |