|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 19.12.2025 № 934-р |

П Л А Н

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение порядка создания и работы региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – региональная межведомственная комиссия) | январь 2026 года | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 2. | Утверждение порядка создания и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | январь 2026 года | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 3. | Утверждение состава региональной межведомственной комиссии | февраль 2026 года | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 4. | Организация и обеспечение деятельности региональной межведомственной комиссии | постоянно | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 5. | Утверждение графика обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Рязанской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – график обследований) | февраль 2026 года | региональная межведомственная комиссия |
| 6. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Рязанской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | в соответствии с графиком обследований | региональная межведомственная комиссия |
| 7. | Оформление актов обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – акт обследования) | в течение 30 рабочих дней после обследования помещений | региональная межведомственная комиссия |
| 8. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – проверка экономической целесообразности) (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения и общего имущества, то есть о невозможности приспособления жилого помещения и общего имущества без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта) | в течение 30 рабочих дней после оформления акта обследования | региональная межведомственная комиссия, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |
| 9. | Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части домов), в которых проживают инвалиды, в целях приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) | не позднее 10 рабочих дней после окончания проведения проверки экономической целесооб-разности | региональная межведомственная комиссия |
| 10. | Подготовка заключений о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об экономической целесооб-разности (нецелесо-образности) | региональная межведомственная комиссия |