|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 19.12.2025 № 939-р |
|  | «Приложение № 3 к распоряжению Правительства Рязанской области от 18.11.2022 № 644-р |

План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного

образования детей до 2030 года, II этап (2025-2030 годы) в Рязанской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизмов реализации государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по направлению «реализация дополнительных общеразвивающих программ» | IV квартал 2025 г. | министерство образования Рязанской области (далее –Минобразование РО), органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (далее – ОМС) (по согласованию) | доклад в Министерство просвещения Российской Федерации (далее –Минпросвещения России) |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Доля детей, которые обеспечены социальными сертификатами на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (далее – социальный сертификат) |
|  | Закрепление нормативного статуса категорий социального сертификата в дополнительном образовании для различных категорий детей | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России |  | доля детей, которые обеспечены социальными сертификатами. Количество детей в |
|  |  |  |  |  |  | возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  | Подготовка проекта правового акта Правительства Рязанской области об установлении премии лучшим педагогическим работникам системы дополнитель-ного образования детей за достижения в педагогической деятельности | II квартал 2027 г. | Минобразование РО | проект правового акта |  | выплата премий лучшим педагогическим работникам системы дополнительного образования детей за достижения в педагогической деятельности |
|  | Подготовка проекта правового акта Правительства Рязанской области об утверждении перечня мер, направленных на поддержку молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образова-ния детей, содействие их профессиональному развитию | II квартал 2027 г. | Минобразование РО | проект правового акта |  | поддержка молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования детей |
|  | Обеспечение функционирования муниципальных опорных центров дополнительного образования детей и нормативное закрепление их штатного расписания | II квартал 2026 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | приказ Минобразо-вания РО |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Обеспечение нормативного регулирования статуса региональных ресурсных центров дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми направленностями | I квартал 2026 г. | Минобразование РО | приказ Минобразо-вания РО |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Реализация комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» | I квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Автономная некоммерческая организация «Центр развития образова-тельных проектов Рязанской области «Образование 62» |  |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Реализация мероприятий по формированию региональной системы выявления и психолого-педагогического сопровождения талантливых учащихся | II квартал 2026 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | приказ Минобразо-вания РО |  | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
|  | Нормативное закрепление и практическое внедрение механизмов учета и зачета образовательных достижений, полученных в процессе освоения программ дополнительного образования детей, в рамках основных образовательных программ общего образования | III квартал 2026 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | приказ Минобразо-вания РО |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| II. | Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплексного мониторинга доступности дополнительного образования детей в Рязанской области, включая обеспечение равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  | Организация системного мониторинга и оценки деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразователь-ные программы физкультурно-спортивной направленности, в соответствии с установленными критериями качества | I квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | аналитические материалы, доклад в Минпросвещения России |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. В общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Доля общеобразо-вательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб |
|  | Проведение комплексного исследования среди обучающихся и их родителей для выявления потребностей, ожиданий и предпочтений в отношении форматов занятий, учебных материалов и методик обучения с использованием онлайн-опросов, анкетирования и фокус-групп в рамках реализации программ дополнительного образования детей | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | форма мониторинга, аналитические материалы |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанци-онных технологий |
|  | Реализация мероприятий по формированию клиентоцентрированной модели дополнительного образования детей, включая внедрение проактивных механизмов записи на дополнительные общеобразовательные программы | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | информационно-аналитический отчет |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобра-зовательные программы, в том числе с использова-нием дистанционных технологий |
|  | Проведение систематических информационно-разъяснительных кампаний с использованием следующих форматов: организация фестивалей, дней открытых дверей, проведение консультативных встреч специалистов образователь-ных организаций с семьями обучающихся на площадках образовательных учреждений Рязанской области и в ходе родительских собраний | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | информационно-аналитический отчет |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеоб-разовательные программы, в том числе с использо-ванием дистанционных технологий |
|  | Проведение регулярных мониторингов соответствия содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки) приоритетным направлениям развития дополнительного образования детей (социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие IT-технологий, робототехники, экологии, краеведения, подготовка к военной службе, профессиональное самоопределение обучающихся) | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | аналитический отчет. Дополнительные общеобразователь-ные программы |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеоб-разовательные программы, в том числе с использова-нием дистанционных технологий |
|  | Мониторинг разработки и реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивному спорту | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Министерство физической культуры и спорта Рязанской области (далее –Минспорт РО), ОМС (по согласованию) | Доклад в Правительство Рязанской области |  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  | Мониторинг обновления дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по интеграции предметных областей общего и соответствующего дополнительного образования | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | аналитические материалы |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Проведение мероприятий по развитию фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) (далее – фиджитал спорт) в Рязанской области: - разработка и создание комплекса условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по виду спорта фиджитал спорт; - организация и проведение соревнований по фиджитал спорту | 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Правительство Рязанской области. Дополнительные общеобразователь-ные программы, приказы, положения |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Мониторинг интеграции воспитательного потенциала деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее – Движение первых) и дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: - добавление тематических блоков направлений деятельности Движение первых в программы дополнительного образования детей; - разработка и реализация программ «Школа юного лидера», «Волонтерский десант», «Код патриотизма» и др.; - проведение акций, флешмобов, конкурсов и т.д. | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | «Дорожная карта» взаимодействия на 2026-2030 гг., приказы, положения |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Внедрение и сопровождение региональных инициатив в системе дополнительного образования детей через сетевую форму реализации, в том числе проектов: «Школьный театр», «Областная школа проектно-исследовательских технологий» (по направлениям краеведения, науки, инженерии, экологии), «Агрошкола» | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | приказы, положения |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Организация процесса разработки и последующего опубликования «Карты доступности» адаптиро-ванных дополнительных общеобразовательных программ для детей с расстройствами аутисти-ческого спектра и интеллектуальными нарушениями в целях обеспечения прозрачности и доступности информации о возможностях обучения | I квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | доклад в Правительство Рязанской области |  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеоб-разовательные программы, в том числе с использова-нием дистанционных технологий |
|  | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования детей в рамках деятельности детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Министерство культуры Рязанской области (далее – Минкультуры РО), Минспорт РО, ОМС (в части деятельности детских школ искусств) (по согласо-ванию) | доклады в Министерство культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России), Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Минобразование РО |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеоб-разовательные программы, в том числе с использова-нием дистанционных технологий |
|  | Проведение конкурсных и методических мероприятий, нацеленных на выявление, обобщение и распространение эффективных практик повышения доступности дополнительного образования для разных категорий детей: региональной конференции для педагогов технической направленности; регионального конкурса практик повышения доступности дополнительного образования, регионального конкурса методик и программ для одаренных и мотивированных детей, регионального конкурса муниципальных проектов сопровождения агро- и инженерных классов; областной школы проектно-исследовательских технологий | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | приказы, положения, протоколы |  | поддержана реализация лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнитель-ного образования по приоритетным направле-ниям, в том числе кани-кулярных профориентаци-онных школ, организова-нных образовательными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образова-тельные результаты) |
|  | Реализация мероприятий по сопровождению модели независимой оценки качества дополнительного образования детей в Рязанской области в целях повышения объективности и прозрачности оценочных процедур | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | информационно-аналитический отчет |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Организация работы регионального экспертного совета при министерстве образования Рязанской области | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | приказ, протоколы заседаний, информационно-аналитический отчет |  | поддержана реализация лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнитель-ного образования по приоритетным направле-ниям, в том числе кани-кулярных профориентаци-онных школ, организован-ных образовательными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образова-тельные результаты) |
|  | Реализация мероприятий по систематическому пополнению регионального межведомственного банка эффективных практик, направленных на развитие системы дополнительного образования детей в Рязанской области | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | информационно-аналитический отчет |  | поддержана реализация лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнитель-ного образования по приоритетным направле-ниям, в том числе кани-кулярных профориентаци-онных школ, организован-ных образовательными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образо-вательные результаты) |
|  | Организация процесса формирования и актуализации реестров дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с установленными категориями, включающими: - программы, реализуемые в формате сетевого и межведомственного взаимодействия; - программы, имеющие практико-ориентированную предпрофессиональную или профильную направленность; - адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | I квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | реестры дополнительных общеобразователь-ных программ |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | ### Реализация региональных мероприятий, ориенти-рованных на укрепление естественно-научного профиля в образовании, включающих организацию научно-просветительских лекций и семинаров, проведение полевых экскурсий, экспедиций, исследовательских поездок и природоохранитель-ных акций для учащихся, взаимодействие с экологическим сообществом, запуск образовательной программы «Школа молодого исследователя», регионального проекта «Мобильное лесничество», развитие системы деятельности Экостанций, создание детских ботанических садов Рязанской области и др. | IV квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | информационно-аналитический отчет |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Функционирование в структуре Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» Регионального методи-ческого центра по образованию в области искусств, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минкультуры РО | доклад в Минкультуры России |  | доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры |
|  | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее – детские школы искусств) | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России |  | доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств |
|  | Осуществление комплекса мероприятий ранней профориентации, включающих: - отраслевой «Фестиваль профессий» с участием работодателей и образовательных организаций, конференции по профессиональным направлениям; - областной профориентационный форум «IT.Рязань»; - профильные интенсивы («Будущее за IT»), партнерские профориентационные смены с ВУЗами и индустриальными партнерами на базе организаций отдыха детей и их оздоровления; - открытые уроки с участием представителей бизнеса и работодателей; - региональные этапы всероссийских и межрегиональных конкурсов: «Юные аграрии имени К.А. Тимирязева», «Профессионалы», «Национальной технологической олимпиады Junior», «Большие вызовы», «АгроСтарт», «Живая классика», «Театральные хоромины», «Инженерная опора» и др. | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России |  | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образо-вания, охваченных меро-приятиями, направленными на раннюю профессиональ-ную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее». Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети |
|  | Организация и проведение региональных мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся образовательных организаций в научно-техническое творчество, включающих: - инженерные каникулы, летнюю обучающую серию мероприятий для школьников региона STEM-КВАНТУМ, летнюю образовательную IT-школу; - неделю инженерии и технологий в школах области, - мастер-классы в рамках областной школы проектно-исследовательских технологий, конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее», образовательный проект «Кибергигиена для всех»; - региональные этапы всероссийских и межрегиональных конкурсов: «Инженерные кадры России», «РобоФинист», «ТЕХНО АРТ», «Траектория технической мысли», - областной конкурс, посвященный событиям Великой Отечественной войны, с использованием роботов и 3D-моделирования, «Гонка дронов», КИБЕР-регион (серия региональных конкурсов по четырем направлениям – Аэро, Робо, IT и Промышленному дизайну), Межшкольные соревнования по робототехнике, Региональный турнир юных техников и др. | IV квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросещения России |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
|  | Осуществление работы по заключению договоров с образовательными организациями высшего образования, направленных на: - разработку современных образовательных программ, включая их сетевую реализацию совместно с инновационными учреждениями дополнительного образования детей; - организацию системы наставничества по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество при научном сопровождении со стороны вузов, научных организаций и высокотехнологичных предприятий | III квартал 2026 г. | Минобразование РО | договоры |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество технологич-еских кружков, созданных на базе общеобразователь-ных организаций (для подготовки нового поко-ления технологических лидеров, инженеров, ученых) |
|  | Организация и проведение региональных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма и краеведения в Рязанской области, включающих: - цикл экскурсий и походов по историко-культурным и природным объектам региона; - краеведческие проекты; - фестивали и конкурсы: по школьному краеведению Всероссийский конкурс «Отечество: история, культура, природа, этнос», конкурс музеев и экскурсоводов образовательных организаций, музейных экспозиций образовательных организаций, исследовательских работ учащихся «Без срока давности»; - Туристический слет обучающихся Рязанской области, выездные интенсивы и др. | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России |  | количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие. Доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах. Количество школьных музеев. Количество детей, охваченных походно-экспедиционными формами работы. |
|  | Организация и проведение муниципальных и региональных этапов всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи в соответствии с календарем организационно-массовых мероприятий и конкурсов для школьников, обучающихся организаций дополнительного образования детей | ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России |  | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Вовлечение обучающихся в мероприятия всероссийского уровня: «Сириус.Лето», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Школа безопасности», «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Подрост», «Открытия 2030», «Мои зеленые СтартАпы», «Юные техники и изобретатели», «Павильон инженерных идей», Конкурс хоровых и вокальных коллективов, «Живая классика», «Школьная классика», Всероссийский Большой Фестиваль детского и юношеского творчества и др. | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Организация и проведение областных и зональных конкурсов, олимпиад, фестивалей и иных конкурсных мероприятий в сфере образования в области искусств в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2025- 2030 гг., ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России |  | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Организация и проведение Всероссийской молодежной выставки-конкурса «Я хочу сказать об этом…» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2026 г., 2029 г. | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России |  | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Организация и проведение Всероссийского конкурса вокального мастерства имени братьев Пироговых в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2027 г., 2030 г. | Минкультуры РО, ОМС(по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России |  | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России» | 2026- 2030 гг., ежегодно | Минкультуры РО | доклад в Минкультуры России |  | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  | Проведение областных и всероссийских конференций, методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры: - Областная научно-практическая конференция «Традиции и инновации дополнительного образования в сфере изобразительного искусства» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - Межрегиональная конференция «Формирование нравственных ценностей средствами искусства» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - Всероссийская научно-практическая конференция в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства» | 2025- 2030 гг., ежегодно 2025 г., 2027 г., 2029 г. 2026 г., 2029 г. 2027 г., 2030 г. | Минкультуры РО | доклад в Минкультуры России |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Наполнение портала художественного образования лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | материалы в области музыкального и изобразительного искусства |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Организация и проведение мероприятий с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающих: - интеллектуальные и творческие конкурсы муниципального, регионального уровней; - региональный сетевой проект по созданию тактильных 3D-моделей для детей с нарушением зрения «Прикасаюсь к культуре и быту Древней Руси»; - летние инклюзивные смены в организациях отдыха детей и их оздоровления; - муниципальные и региональные этапы Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России», по шахматам «Белая ладья», по шашкам «Чудо-шашки», по волейболу «Серебряный мяч», по футболу «Кожаный мяч», по баскетболу «Оранжевый мяч», по бегу «Кросс нации», Всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; - открытый зональный конкурс учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Искусство без границ» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | IV квартал 2025 г., далее ежегодно 2027 г., 2030 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию); Минспорт РО; Минкультуры РО | доклад в Минпросвещения России |  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеоб-разовательные программы, в том числе с использова-нием дистанционных технологий. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Обеспечение управления сетью детских школ искусств в целях проведения единой государствен-ной политики в сфере художественного образования | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России |  | доля образовательных организаций дополни-тельного образования детей со специальными наимено-ваниями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного само-управления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры |
|  | Создание школьных спортивных лиг в Рязанской области. Организация их деятельности | IV квартал 2026 г. | Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Правительство Рязанской области |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Мониторинг деятельности школьных театров, школьных музеев, школьных медиацентров, школьных хоров, школьных спортивных и туристических клубов, лесничеств и сельскохо-зяйственных объединений школьников; детских технопарков «Кванториум», центров IT-Куб, новых мест дополнительного образования | IV квартал 2025 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России |  | повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
| III. | Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Анализ текущего состояния организаций дополнительного образования детей (по сферам: образование, культура, спорт) | II квартал 2026 г., II квартал 2028 г. | Минобразование РО, Минспорт РО, Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | приказы, информационно-аналитический отчет | развитие инфраструктуры дополнительного образования |  |
|  | Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей: реконструкция и ремонт зданий, создание профильных пространств, обновление материально-технической базы учреждений | IV квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  |
|  | Сохранение сети организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, находящиеся в ведении Минспорта РО | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минспорт России | сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образова-тельные программы спортивной подготовки, в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта |  |
|  | Утверждение и реализация программы развития муниципальных центров научно-технического творчества на базе опорных центров «Точка роста» | III квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | программа развития/приказы, положения | количество технологи-ческих кружков, созданных на базе общеобразователь-ных организаций (для подготовки нового поколе-ния технологических лидеров, инженеров, ученых) |  |
|  | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня»: - проведение мониторинга «Потребность муниципальных образований в создании модели «Школа полного дня»; - разработка и апробация модели «Школа полного дня»; - разработка методических рекомендаций по внедрению модели «Школа полного дня» в образовательных организациях на территории Рязанской области | IV квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |
|  | Сохранение сети детских школ искусств в ведении Минкультуры РО, ОМС | IV квартал 2025 г., далее- ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России | сохранена сеть детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры |  |
|  | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами муниципальных детских школ Рязанской области | 2025 г., 2027 г. | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минкультуры России | 18 муниципальных детских школ искусств (по 9 детских школ искусств в год) |  |
| IV. | Развитие кадрового потенциала – системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение практики студентов ВУЗов и организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Рязанской области, на базе областных государственных центров дополнительного образования с возможностью последующего трудоустройства | IV квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | соглашения |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Проведение информационной кампании: профориентационные встречи в ВУЗах, видеоролики об успешных молодых специалистах в сфере дополнительного образования детей и т.д. | IV квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | доклад в Правительство Рязанской области |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Создание реестра наставников педагогов дополнительного образования детей | III квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | реестр на сайте Минобразования РО |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Организация работы «Школы наставников дополнительного образования детей Рязанской области» | III квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | приказ Минобразо-вания РО |  | поддержка молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования |
|  | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорт России |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Организация деятельности региональных ресурсных центров дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми направленностями: - формирование экспертного сообщества; - разработка региональных программ с учетом федеральных методик; - проведение апробации новых технологий; - осуществление консультационной поддержки педагогам и муниципальным образовательным организациям | II квартал 2026 г., далее ежегодно | Минобразование РО | доклад в Минпросвещения России |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Подготовка методических рекомендаций в форме электронных методических пособий по приоритетным направлениям развития дополнительного образования детей Рязанской области: - методические материалы для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обеспечивающих расширение участия образовательных организаций в реализации Национальной технологической инициативы; - электронное пособие по организации походно-экспедиционной, экскурсионной, проектной, исследовательской и др. форм работы | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | методические материалы |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Организация и проведение методических, просветительских и соревновательных мероприятий в сфере дополнительного образования детей, включающих: - региональный методический фестиваль «Опыт, новации, перспективы развития дополнительного образования»; - региональную научно-методическую конференцию по обмену опытом среди педагогов дополнительного образования технической направленности; - региональную образовательную игру для педагогов технической направленности «Техно-КиК», реализуемую в формате квеста с последующим квизом; - региональный этап Всероссийского туристического слета педагогов; - семинары по темам: «Как интегрировать ценности Движения первых в программу дополнительного образования детей», «Выявление и сопровождение одаренных детей в системе дополнительного образования. Подготовка к олимпиадам и конкурсам: методики и стратегии», «Хакатоны в дополнительном образовании детей: организация и проведение», «Экологическое образование: современные методики и проектная деятельность», «Создание цифрового контента для образовательных программ», «Школьный туризм: организация походов и краеведческих экспедиций» и др. | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | приказы, информационно-аналитический отчет |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Разработка и реализация краткосрочных курсов для педагогов дополнительного образования (16-72 ч.) по актуальным направлениям: - цифровые технологии в дополнительном образовании детей; - инклюзивное образование; - проектная деятельность | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | дополнительные профессиональные программы, приказы |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Осуществление сетевых форматов обучения: - вебинары с федеральными экспертами в сфере дополнительного образования детей; - межрегиональные и региональные мастер-классы; - совместные вебинары Областного государствен-ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития образования» и Регионального модельного центра | 2026- 2030 гг. | Минобразование РО | планы мероприятий |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| - 6 | Повышение квалификации управленческих и педагогических работников детских школ искусств Рязанской области в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | 2025- 2030 гг. | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | удостоверение о прохождении обучения на курсах повышения квалификации |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки: - регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; - регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы; - областного конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» | 2026 г., далее ежегодно 2025 г., 2028 г. ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) Минспорт РО Минкультуры РО | доклад в Минпросвещения России |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Реализация постановления Губернатора Рязанской области от 6 мая 2013 г. № 34-пг «Об утверждении именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования» и премий педагогическим работникам (преподавателям, концертмейстерам) в области искусств» | 2025- 2030 гг. | Минкультуры РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минобразование РО |  | выплата премий лучшим педагогическим работникам детских школ искусств за достижения в педагогической деятельности |
|  | Организация функционирования стажировочных площадок на базе муниципальных опорных центров в целях обеспечения многоаспектной поддержки субъектов системы дополнительного образования детей, предусматривающей: - методическое сопровождение образовательного процесса, экспертно-консультационные услуги, информационное обеспечение деятельности и просветительскую работу с участниками образовательных отношений. Тематика стажировочных площадок: - «Взаимодействие с бизнесом: дуальные программы в дополнительном образовании детей»; - «Профессиональные пробы для младших школьников: организация и содержание»; - «Карьерные треки в дополнительном образовании детей: знакомство с профессиями будущего»; - «Доступная среда: технические и методические решения»; - «Адаптивная физическая культура: программы для детей с ОВЗ»; - «Музейная педагогика: создание и реализация образовательных программ» | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | приказ, информационно-аналитический отчет |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  | Реализация мероприятий по сопровождению виртуального методического кабинета в рамках информационного портала Регионального модельного центра дополнительного образования детей Рязанской области, включая наполнение ресурса, техническую поддержку и консультационную помощь пользователям | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО | методические материалы |  | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| V. | Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, II этап (2025- 2030 годы) | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России |  | повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
|  | Мониторинг соответствия региональной системы дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | ежегодно | Минобразование РО | доклад в Минпросвещения России |  | повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
|  | Мониторинг внедрения в муниципальных образованиях Рязанской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участие негосударственных организаций, расположенных на территории Рязанской области, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей), обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | IV квартал 2025 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласова-нию) | доклад в Минпросвещения России |  | повышение доступности и качества дополнительного образования детей |