|  | Приложение № 2 к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 22.05.2026 № 293-р |

План мероприятий,

направленных на поддержку несовершеннолетних детей погибших

(умерших) участников специальной военной операции, «Отцовское плечо»

(далее – План мероприятий «Отцовское плечо»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы по организации в молодежном и детско-взрослом коллективе в отношении детей погибших (умерших) участников специальной военной операции наставничества в соответствии с Концепцией развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2025 г. № 1264-р (далее – рабочая группа по реализации Плана мероприятий «Отцовское плечо») | министерство образования Рязанской области (далее – Минобразование РО) | до 25 мая 2026 г. |
| 2 | Определение подведомственного учреждения, ответственного за координацию Плана мероприятий «Отцовское плечо» | Минобразование РО | до 25 мая 2026 г. |
| 3 | Формирование и ежемесячная актуализация реестра детей погибших (умерших) участников специальной военной операции | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – Минтруд РО) | до 25 мая 2026 г., далее – ежемесячно |
| 4 | Формирование списка граждан, которые готовы выступать в качестве наставников в отношении детей погибших (умерших) участников специальной военной операции при реализации наставничества в молодежном и детско-взрослом коллективе в соответствии с Концепцией развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года | Минтруд РО | до 25 мая 2026 г., далее – постоянно |
| 5 | Разработка механизма отбора и подготовки наставников с учетом методических рекомендаций, направленных письмом Минпросвещения России от 27.11.2025 № ВЖ-2318/05 | Минобразование РО | до 15 июня 2026 г. |
| 6 | Разработка методических рекомендаций по реализации наставничества в молодежном и детско-взрослом коллективе в целях решения воспитательных задач и продвижения традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Минобразование РО | до 15 июня 2026 г. |
| 7 | Координация и психолого-педагогическое сопровождение деятельности наставников | Минобразование РО | постоянно |
| 8 | ##### Вовлечение несовершеннолетних детей погибших (умерших) участников специальной военной операции в культурные и спортивные мероприятия, организованные за счет средств областного бюджета | министерство культуры Рязанской области, министерство физической культуры и спорта Рязанской области | постоянно |